## Planning chantier
Planning de chantier
[7 empty] | Durée de la tâche | [7 empty] | % accompli
ACTIVITÉ | Début d’activité | Durée | Accompli | PÉRIODES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Gros œuvre | 1 | 23 | 25% | bar: PÉRIODES 1 to PÉRIODES 5
Excavation | 1 | 3 | 100% | bar: PÉRIODES 1 to PÉRIODES 3
Terrassement | 4 | 3 | 35%
Fondations | 7 | 3 | 0%
Dallage | 10 | 2 | 0%
Elévation des murs | 12 | 4 | 0%
Canalisations | 16 | 1 | 0%
Raccordements | 17 | 2 | 0%
Charpente | 19 | 3 | 0%
Couverture | 22 | 2 | 0%
Second œuvre | 24 | 12 | 0%
Enduit de façade | 24 | 2 | 0%
Platrerie | 26 | 1 | 0%
Isolation | 27 | 2 | 0%
Cloison intérieure | 29 | 1 | 0%
menuiserie intérieure | 30 | 2 | 0%
escalier | 30 | 2 | 0%
plomberie | 30 | 3 | 0%
Chauffage | 30 | 2 | 0%
Electricité | 30 | 4 | 0%
Sols | 34 | 2 | 0%
Finitions | 36 | 5 | 0%
Revêtement de sols | 36 | 1 | 0%
Peinture | 36 | 2 | 0%
Tapisserie | 38 | 2 | 0%
Pose équipements SDB | 39 | 1 | 0%
Pose équipements cuisine | 39 | 1 | 0%
Pose des volets extérieurs | 39 | 2 | 0%
Extérieurs | 41 | 3 | 0%
Allée de garage | 41 | 1 | 0%
Aménagement jardin | 41 | 2 | 0%
Pergola | 43 | 1 | 0%
Eclairage | 43 | 1 | 0%